## Historias de Usuario
Historias de Usuario — Kancha
Portafolio de Título · Fase 1 · Criterios Gherkin + Estimación
ID | Épica | Título | Historia (Como/Quiero/Para) | Criterios de aceptación (Gherkin) | Story Points | Prioridad MoSCoW | Sprint asignado
HU-01 | E1 | Registro de agente libre | Como agente libre, quiero registrarme con mis datos y disciplina favorita para poder buscar partidos cercanos. | GIVEN visitante nuevo / WHEN completo correo, contraseña y disciplina / THEN se crea mi cuenta con honor=0. GIVEN correo ya registrado / WHEN intento registrarme / THEN error "correo ya en uso". GIVEN campos vacíos / WHEN presiono Registrarse / THEN se resaltan y bloquea envío. | 3 | Must have | Sprint 4 (S7–S8)
HU-02 | E1 | Perfil tipo carta de jugador | Como usuario, quiero ver mi perfil como una "carta de jugador" con mi puntaje de honor para mostrar mi reputación. | GIVEN partidos jugados y reseñas / WHEN visito mi perfil / THEN veo honor, disciplina y estadísticas. GIVEN sin reseñas / WHEN visito mi perfil / THEN veo "Sin calificaciones aún". GIVEN otro usuario visita mi perfil / WHEN lo visualiza / THEN solo ve info pública. | 5 | Should have | Sprint 6 (S11–S12)
HU-03 | E2 | Publicar partido con cupos incompletos | Como organizador, quiero publicar un partido indicando ubicación, horario y cupos faltantes para encontrar agentes libres. | GIVEN organizador autenticado / WHEN completo ubicación/horario/disciplina/cupos / THEN el partido aparece como pin activo. GIVEN horario ya pasado / WHEN intento publicar / THEN se rechaza con validación. GIVEN publico exitosamente / WHEN otro visualiza el mapa / THEN el pin muestra info básica. | 5 | Must have | Sprint 4 (S7–S8)
HU-04 | E2 | Buscar partidos cercanos en el mapa | Como agente libre, quiero ver en un mapa interactivo los partidos con cupos disponibles cerca de mi ubicación. | GIVEN geolocalización activa / WHEN abro el mapa / THEN veo pines en radio configurable (5km). GIVEN filtro disciplina+horario / WHEN se actualiza el mapa / THEN solo se muestran coincidencias. GIVEN sin partidos en el radio / WHEN abro el mapa / THEN mensaje "No hay partidos disponibles". | 8 | Must have | Sprint 6 (S11–S12)
HU-05 | E2 | Postularme a un partido | Como agente libre, quiero postularme a un partido con cupos disponibles para asegurar mi lugar. | GIVEN partido con cupos / WHEN presiono "Unirme" / THEN queda Pendiente. GIVEN partido sin cupos / WHEN intento postularme / THEN botón deshabilitado. GIVEN organizador aprueba / WHEN se actualiza estado / THEN cupo pasa a Confirmado + notificación. | 3 | Must have | Sprint 6 (S11–S12)
HU-06 | E3 | Calificar compañeros post-partido | Como agente libre, quiero valorar a mis compañeros post-partido para actualizar su puntaje de honor. | GIVEN partido finalizado, asistente confirmado / WHEN accedo a calificación / THEN califico puntualidad/conducta (1-5). GIVEN ya califiqué a un jugador / WHEN reintento / THEN se impide doble calificación. GIVEN pasan 48h sin calificar / WHEN se cierra ventana / THEN se archiva sin calificación. | 5 | Must have | Sprint 5 (S9–S10)
HU-07 | E3 | Cálculo automático de puntaje de honor | Como plataforma, quiero recalcular el puntaje de honor de un usuario automáticamente al recibir una nueva calificación. | GIVEN nueva calificación recibida / WHEN se guarda la reseña / THEN se recalcula con promedio ponderado (últimas 20). GIVEN puntaje recalculado cambia / WHEN se actualiza el perfil / THEN el cambio es visible de inmediato. | 5 | Should have | Sprint 5 (S9–S10)
HU-08 | E4 | Reserva con pago fraccionado | Como jugador confirmado, quiero pagar solo mi parte proporcional del arriendo para no asumir el costo total. | GIVEN confirmado en partido de pago / WHEN accedo a la reserva / THEN veo monto individual = total/cupos. GIVEN pago exitoso / WHEN se confirma la transacción / THEN cupo pasa a "Confirmado y pagado" + comprobante. GIVEN pago falla / WHEN la pasarela retorna error / THEN cupo vuelve a "Pendiente de pago". | 8 | Must have | Sprint 5 (S9–S10)
HU-09 | E4 | Retención por deserción | Como organizador, quiero que se aplique una retención económica a quien cancela a última hora. | GIVEN cancelación dentro de 12h antes / WHEN confirma cancelación / THEN se retiene 50% del pago. GIVEN cancelación con más de 12h / WHEN confirma / THEN reembolso completo. GIVEN se aplica retención / WHEN se procesa / THEN el monto va al recinto menos comisión. | 5 | Should have | Sprint 5 (S9–S10)
HU-10 | E5 | Notificación de cupo disponible | Como agente libre, quiero recibir una notificación cuando se publique un partido cercano a mi disciplina favorita. | GIVEN notificaciones activas + disciplina configurada / WHEN se publica partido compatible en mi radio / THEN recibo push en <60s. GIVEN notificaciones desactivadas / WHEN se publica partido compatible / THEN no recibo notificación pero sigue visible en el mapa. | 3 | Could have | Sprint 7 (S13–S14)
HU-11 | E6 | Moderar reportes de usuarios | Como administrador, quiero revisar reportes de mal comportamiento para mantener la confianza de la comunidad. | GIVEN usuario reporta a otro / WHEN administrador abre panel de reportes / THEN ve detalle/historial y aplica sanción o descarta. GIVEN se aplica sanción / WHEN el sistema la registra / THEN el usuario sancionado recibe notificación y queda en el log. | 5 | Won't have (esta fase) | Backlog futuro