## Backlog
Product Backlog Priorizado — Kancha
Portafolio de Título · Fase 1 · MoSCoW + Story Points
Calendario de Sprints Scrum (9 sprints de 2 semanas · 18 semanas totales)
Sprint | Semanas | Fase | Actividad principal
Sprint 1 | S1–S2 | Fase 1 | Definición de Proyecto APT
Sprint 2 | S3–S4 | Fase 1 | Formulación Guía 1 (esta entrega)
Sprint 3 | S5–S6 | Fase 2 | Modelo de Datos y Diagramas UML
Sprint 4 | S7–S8 | Fase 2 | Desarrollo Backend (parte 1)
Sprint 5 | S9–S10 | Fase 2 | Desarrollo Backend (parte 2) y lógica de pagos/honor
Sprint 6 | S11–S12 | Fase 2 | Desarrollo Frontend e integración de mapa
Sprint 7 | S13–S14 | Fase 2 | Pruebas (C1) y contenedores Docker
Sprint 8 | S15–S16 | Fase 3 | Despliegue
Sprint 9 | S17–S18 | Fase 3 | Preparación y presentación ante comisión
Backlog priorizado por Sprint
# | ID | Historia de Usuario | Épica | MoSCoW | Story Points | Sprint asignado
1 | HU-01 | Registro de agente libre | E1 | Must have | 3 | Sprint 4 (S7–S8)
2 | HU-03 | Publicar partido con cupos incompletos | E2 | Must have | 5 | Sprint 4 (S7–S8)
3 | HU-06 | Calificar compañeros post-partido | E3 | Must have | 5 | Sprint 5 (S9–S10)
4 | HU-08 | Reserva con pago fraccionado | E4 | Must have | 8 | Sprint 5 (S9–S10)
5 | HU-09 | Retención por deserción | E4 | Should have | 5 | Sprint 5 (S9–S10)
6 | HU-07 | Cálculo automático de puntaje de honor | E3 | Should have | 5 | Sprint 5 (S9–S10)
7 | HU-04 | Buscar partidos cercanos en el mapa | E2 | Must have | 8 | Sprint 6 (S11–S12)
8 | HU-05 | Postularme a un partido | E2 | Must have | 3 | Sprint 6 (S11–S12)
9 | HU-02 | Perfil tipo carta de jugador | E1 | Should have | 5 | Sprint 6 (S11–S12)
10 | HU-10 | Notificación de cupo disponible | E5 | Could have | 3 | Sprint 7 (S13–S14)
11 | HU-11 | Moderar reportes de usuarios | E6 | Won't have | 5 | Backlog futuro (post Fase 3)
TOTAL Story Points |  |  |  |  | 55
Distribución de Story Points por nivel MoSCoW
Nivel MoSCoW | Criterio | Story Points
Must have | Sin estas historias, el flujo principal del MVP no es funcional (walking skeleton). | 32
Should have | Refuerzan la propuesta de valor y la sostenibilidad, pero el MVP básico funciona sin ellas. | 15
Could have | Mejoras de engagement, deseables si queda capacidad en los sprints. | 3
Won't have | Fuera del alcance del MVP; se planifican para releases posteriores. | 5