## Squad
Squad y Responsabilidades — Kancha
Portafolio de Título · Fase 1 · Metodología Scrumban
Rol | Responsable | Responsabilidades principales | Sprint activo
Product Owner (PO) | Lukas Guerrero | Define y prioriza el backlog, redacta épicas e HU, valida criterios de aceptación y representa la voz del negocio. | Todo el proyecto
Scrum Master | Lukas Guerrero | Facilita ceremonias, remueve impedimentos, vela por el marco Scrumban y la cadencia de sprints. | Todo el proyecto
Dev – Backend | Lukas Guerrero | Diseña modelo de datos, construye la API REST, lógica de emparejamiento, reputación y pagos fraccionados. | Sprints 4–5 (S7–S10)
Dev – Frontend | Lukas Guerrero | Implementa la interfaz web/móvil, mapa interactivo, perfil gamificado y flujo de reservas. | Sprint 6 (S11–S12)
QA / Certificación | Lukas Guerrero | Diseña y ejecuta el plan de pruebas unitarias e integración, certifica calidad (Competencia C1). | Sprint 7 (S13–S14)
DevOps | Lukas Guerrero | Configura Docker, docker-compose y repositorio GitHub con CI básico. | Sprint 8 (S15–S16)
Docente Guía (Stakeholder) | Docente asignado Portafolio de Título | Valida entregables de cada fase, evalúa avances, orienta decisiones de alcance. | Hitos de fase
Usuario piloto (Stakeholder externo) | Comunidad deportiva de La Florida (referencial) | Retroalimentación cualitativa sobre necesidades de organizadores y agentes libres. | Validación MVP
Matriz RACI (actividades clave)
Actividad | Lukas G. (Dev) | Docente Guía | Usuario Piloto
Redacción de Épicas e Historias de Usuario | R / A | C | I
Priorización del Product Backlog | R / A | C | I
Diseño de arquitectura y modelo de datos | R / A | C | —
Desarrollo backend y frontend | R / A | I | —
Ejecución del plan de pruebas | R / A | C | —
Validación y aprobación de entregables de fase | R | A | I
Retroalimentación de experiencia de usuario (UX) | I | I | R / A